## امور مالی
عنوان پروژه | میزان برنامه ریزی شده | میزان پیشرفت واقعی
اصلاح وپیاده سازی فرایندهای مالی | 90 | 81
استقرار سامانه پرداخت الکترونیکی دریافت وپرداخت | 90 | 81
عنوان پروژه | اصلاح و پیاده سازی فرایندهای مالی | استقرار سامانه پرداخت الکترونیکی دریافت و پرداخت
میزان برنامه ریزی شده | 90 | 90
میزان پیشرفت واقعی | 81 | 81

## بودجه
عنوان پروژه | میزان برنامه ریزی شده | میزان پیشرفت واقعی
آموزش نظام نوین مالی برای کلیه واحدها و کارکنان بودجه و الزام آنها به ارتقاء | 80 | 75.69
کنترل مصارف و بررسی و ارائه روشهای کاهش هزینه | 85 | 81
احصاء قیمت تمام شده خدمات سال 1394 در بخش آموزش | 78 | 74.27

## منابع انسانی
عنوان پروژه | میزان برنامه ریزی شده | میزان پیشرفت واقعی
ساماندهی وضعیت نیروی انسانی | 85 | 80.95
طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی ارسال احکام کارگزینی | 97 | 95.23
تهیه برنامه ساماندهی توزیع نیروهای مشمول لایحه طرح | 85 | 80.95
استقرار سامانه یکپارچه آمار و اطلاعات نیروی انسانی | 82 | 80.94

## منابع فیزیکی
عنوان پروژه | میزان برنامه ریزی شده | میزان پیشرفت واقعی
بهبود ونوسازی فضاهای فیزیکی بیمارستان آیت اله طالقانی | 60 | 17.5
بهبود ونوسازی فضاهای فیزیکی بیمارستان شهید بهشتی | 100 | 100
بهسازی و توسعه فضاهای اورژانس بیمارستان طالقانی آبادان | 60 | 35
بهسازی و توسعه فضاهای اورژانس بیمارستان بهشتی آبادان | 30 | 20
بهسازی و توسعه فضاهای اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج) خرمشهر | 70 | 70
بهسازی و توسعه کلینیک ویژه آبادان | 40 | 20
بهسازی و توسعه کلینیک ویژه خرمشهر | 60 | 40
بهسازی و توسعه کلینیک ویژه شادگان | 60 | 40
توسعه بلوک زایمان به روش LDR شادگان | 100 | 100
توسعه بلوک زایمان به روش LDR خرمشهر | 60 | 40
توسعه بلوک زایمان به روش LDR طالقانی آبادان | 60 | 15
توسعه مراکز تصویر برداری بیمارستان شهید بهشتی آبادان | 15 | 10
توسعه مراکز تصویر برداری بیمارستان طالقانی آبادان | 60 | 17.5
بیمارستان 32 تخت خوابی اروند کنار | 60 | 60
احداث مرکز جراحی قلب خرمشهر | 60 | 17.5

## اداره پشتیبانی
عنوان پروژه | میزان برنامه ریزی شده | میزان پیشرفت واقعی
واگذاری امور طبخ و توزیع غذا بیمارستان ها | 75 | 50
واگذاری نگهداری امور مربوط به فضای سبز بیمارستان ها و خوابگاه های دانشجویی | 100 | 100
واگذاری مراکز سلامت در مناطق حاشیه شهرهای آبادان و واحدهای تابعه | 80 | 60
توسعه انبار مرکزی در سوله خرمشهر | 100 | 100
خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری | 65 | 55
راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان شهید بهشتی آبادان | 100 | 100
اتمام و بهره برداری شبکه فاضلاب بیمارستان شهید بهشتی آبادان | 100 | 100
بهسازی ساختمان و تجهیزات بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان( فاز دوم) | 100 | 100
خرید 100 دستگاه آمبولانس | 100 | 18

## ادراه امور حقوقی
عنوان پروژه | میزان برنامه ریزی شده | میزان پیشرفت واقعی
ساماندهی اراضی در محدوده بیمارستان طالقانی (آبادان) | 100 | 100
بهبود و افزایش عملکرد حوزه های حقوقی | 80 | 75
تدوین و اجرای برنامه های آموزش های تخصص | 54.6 | 54.6

## اداره تحول
عنوان پروژه | برنامه ریزی شده | پیشرفت واقعی
ساماندهی نظام پیشنهادات در ستاد وواحدهای تابعه | 84.19 | 84.19
استقرار نظام برنامه ریزی عملیاتی یکپارچه در معاونت توسعه مدیریت ومنابع | 96.19 | 96.19
استقرار نظام ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه ومعاونتها | 75 | 75
ساماندهی ومدیریت فرایندهای دانشکده | 90 | 90
ساماندهی تشکیلات تفصیلی دانشکده | 83.33 | 83.33
استقرار سامانه آموزش | 90.39 | 90.39